## Sheet1
ID | Title | Label | Priority | Points | Start date | Deadline | Milestone | Assigned to | Collaborators | Status
513 | PELAPIS LANTAI DAPUR |  |  | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
512 | WALLPANEL AREA DAPUR |  |  | 1 | 2026-05-11 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
511 | WALLPANEL AREA BAWAH TANGGA |  |  | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
510 | KITCHEN SET |  |  | 1 | 2026-05-03 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
509 | Kabinet Bawah |  |  | 1 | 2026-05-03 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
508 | Lemari Kulkas |  |  | 1 | 2026-05-03 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
507 | Backsplash |  |  | 1 | 2026-05-03 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
506 | Rak Piring Tarik |  |  | 1 | 2026-05-03 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
505 | Rak Pojok Bawah |  |  | 1 | 2026-05-03 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
504 | Top Table |  |  | 1 | 2026-05-03 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
503 | Instalasi Lampu |  |  | 1 | 2026-05-03 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
502 | Wallpanel Kamuflase |  |  | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
501 | Wallpanel Area Makan |  |  | 1 | 2026-05-11 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
500 | WPC Kamuflase |  |  | 1 | 2026-05-11 | 2026-06-13 | - | - | - | To do
499 | Pintu Kamuflase |  |  | 1 | 2026-05-11 | 2026-06-13 | - | - | - | To do