## WBS SIMRS Praktikum
Kode WBS | Nama Work Package | Durasi | Predecessor | Type Dependencies
1.0 | PERENCANAAN PROYEK | 2 mgg | — | —
1.1 | Inisiasi Proyek | 3 hr | — | —
1.1.1 | Penyusunan Project Charter | 2 hr | — | —
1.1.2 | Identifikasi stakeholder | 1 hr | 1.1.1 | FS
1.2 | Perencanaan Scope & Jadwal | 4 hr | 1.1 | FS
1.2.1 | Penyusunan WBS | 2 hr | 1.1.2 | FS
1.2.2 | Penyusunan jadwal proyek (Gantt Chart) | 1 hr | 1.2.1 | FS
1.2.3 | Estimasi anggaran proyek | 1 hr | 1.2.2 | SS
2.0 | ANALISIS KEBUTUHAN | 3 mgg | 1.0 | FS
2.1 | Pengumpulan Kebutuhan | 5 hr | 2.0 | SS
2.1.1 | Wawancara petugas pendaftaran & rekam medis | 2 hr | 2.0 | SS
2.1.2 | Wawancara apoteker & staf keuangan | 2 hr | 2.1.1 | SS
2.1.3 | Observasi alur kerja eksisting SIMRS | 1 hr | 2.1.1 | SS
2.2 | Penyusunan Dokumen Kebutuhan | 6 hr | 2.1 | FS
2.2.1 | Penulisan SRS Modul Pendaftaran & Rekam Medis | 2 hr | 2.1.3 | FS
2.2.2 | Penulisan SRS Modul Farmasi & Keuangan | 2 hr | 2.2.1 | SS
2.2.3 | Review & sign-off SRS oleh stakeholder | 2 hr | 2.2.2, 2.2.1 | FS
2.3 | Penyusunan RTM | 2 hr | 2.2 | FS
2.3.1 | Pemberian ID unik tiap requirement | 1 hr | 2.2.3 | FS
2.3.2 | Pemetaan requirement ke modul & validasi | 1 hr | 2.3.1 | FS
3.0 | DESAIN SISTEM | 2 mgg | 2.0 | FS
3.1 | Desain Arsitektur & Database | 4 hr | 3.0 | SS
3.1.1 | Desain arsitektur aplikasi & keamanan (RBAC) | 2 hr | 2.3.2 | FS
3.1.2 | Pembuatan ERD dan desain skema database | 2 hr | 3.1.1 | SS
3.1.3 | Definisi API endpoint per modul (RESTful) | 1 hr | 3.1.2 | SS
3.2 | Desain UI/UX | 4 hr | 3.1 | SS
3.2.1 | Pembuatan User Flow seluruh modul | 1 hr | 3.1.1 | SS
3.2.2 | Wireframe semua halaman utama | 2 hr | 3.2.1 | FS
3.2.3 | Review wireframe bersama pengguna | 1 hr | 3.2.2 | FS
4.0 | PENGEMBANGAN (DEVELOPMENT) | 3 bln | 3.0 | FS
4.1 | Setup Lingkungan | 2 hr | 4.0 | SS
4.1.1 | Setup server, database (PostgreSQL), CI/CD | 1 hr | 3.0 | SS
4.1.2 | Setup Git repository & coding standards | 1 hr | 4.1.1 | SS
4.2 | Modul Pendaftaran Pasien | 2 mgg | 4.1 | FS
4.2.1 | Backend: API registrasi, pencarian, & duplikat pasien | 3 hr | 4.1.2 | FS
4.2.2 | Backend: Generate nomor RM & kartu berobat (QR) | 2 hr | 4.2.1 | FS
4.2.3 | Frontend: Halaman pendaftaran, pencarian, & laporan | 3 hr | 4.2.1 | SS
4.3 | Modul Rekam Medis | 3 mgg | 4.2 | FS
4.3.1 | Backend: API RME (SOAP, ICD-10, resep digital) | 4 hr | 4.2.2 | FS
4.3.2 | Backend: Enkripsi AES-256, RBAC & audit log | 2 hr | 4.3.1 | SS
4.3.3 | Frontend: Halaman kunjungan, riwayat & resep | 3 hr | 4.3.1 | SS
4.4 | Modul Farmasi & Keuangan | 2 mgg | 4.3 | FS
4.4.1 | Backend: API stok obat, resep masuk & billing | 3 hr | 4.3.2 | FS
4.4.2 | Frontend: Halaman farmasi, kasir & laporan | 3 hr | 4.4.1 | SS
4.4.3 | Unit testing semua modul | 2 hr | 4.4.2, 4.2.3, 4.3.3 | FS
5.0 | PENGUJIAN (TESTING) | 3 mgg | 4.0 | FS
5.1 | Persiapan & Pelaksanaan UAT | 4 hr | 5.0 | SS
5.1.1 | Setup environment UAT & pembuatan test script | 2 hr | 4.4.3 | FS
5.1.2 | UAT seluruh modul bersama user representative | 3 hr | 5.1.1 | FS
5.1.3 | Perbaikan defect & retest | 2 hr | 5.1.2 | FS
5.2 | Sign-Off & Dokumentasi UAT | 2 hr | 5.1 | FS
5.2.1 | Kompilasi laporan UAT & presentasi stakeholder | 1 hr | 5.1.3 | FS
5.2.2 | Penandatanganan Berita Acara UAT | 1 hr | 5.2.1 | FS
6.0 | DEPLOYMENT & GO-LIVE | 1 bln | 5.0 | FS
6.1 | Deployment Produksi | 2 hr | 6.0 | SS
6.1.1 | Deployment aplikasi ke server produksi | 1 hr | 5.2.2 | FS
6.1.2 | Switch traffic & go-live resmi | 1 hr | 6.1.1 | FS
6.2 | Hypercare & Monitoring | 1 bln | 6.1 | FS
6.2.1 | Pendampingan on-site tim teknis (minggu 1) | — | 6.1.2 | FS
6.2.2 | Remote support & monitoring log harian (minggu 2-4) | — | 6.2.1 | SS

## Keterangan
KETERANGAN TYPE DEPENDENCIES
Kode | Nama Lengkap | Penjelasan
FS | Finish-to-Start | Aktivitas B baru bisa dimulai setelah A selesai (paling umum)
SS | Start-to-Start | Aktivitas B dapat dimulai bersamaan/setelah A mulai
FF | Finish-to-Finish | Aktivitas B harus selesai bersamaan/setelah A selesai
KETERANGAN WARNA
Warna | Level | Keterangan
Biru Tua | Level 1 | Fase utama proyek
Biru Muda | Level 2 | Work Package utama dalam fase
Biru Pucat | Level 3 | Sub-aktivitas / task dalam work package